**ПЛАН**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**

**функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей**

**’’Точка роста” в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок(в течении годареализациимероприятий | Ответственный |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарногопрофилей "Точка роста”. | Приказ «О создании Центров образованияцифрового и гуманитарногопрофилей "Точка роста"  | Март - апрель |  |
| 2 | Утверждение Медиаплана поинформационному сопровождениюсоздания Центров образованияцифрового и гуманитарного профиле "Точка роста". | Приказ «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (дорожной карты), медиаплана и примерного положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей"Точка роста" в 2019 году | Март - май |  |
| 3 | Согласование дизайн-проектов Центров с управлением образования администрации муниципального образования Апшеронский район (далее-УО) | Информация в УО | Март- апрель |  |
| 4 | Согласование выбора типового проекта зонирования Центров с управлением образования администрации муниципального образования Апшеронский район (далее-УО) | Информация в УО | Март- апрель |  |
| 5 | Согласование перечня оборудования с управлением образования администрации муниципального образования Апшеронский район (далее-УО) | Информация в УО | Март- апрель |  |
| 6 | Согласование калькуляцииоперационных расходов на функционирование Центра | Информация в УО | Апрель - май |  |
| 7 | Контроль за повышением квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", в том числе:1. Анализ и подбор кадровогосостава Центров;2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме),проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3. Обеспечение участия педагогического состава вочных курсах повышения квалификации, программахпереподготовки кадров,проводимых ведомственным проектным офисомнационального проекта "Образование" | Мониторинг повышения квалификации сотрудников и педагогов Центров Получение свидетельств о повышении квалификацииОтчет МКУ ЦРО о результатах повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров | Март - Июнь |  |
| 8 | Закупка, доставка и наладкаоборудования:1. Подготовка технического заданиясогласно перечню оборудования; 2. Объявление конкурсныхзакупочных процедур;3. Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций всоответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май-Август |  |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении обучающихся | Сентябрь |  |
| 10 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |  |

**МЕДИАПЛАН**

**по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и** **гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка (пример) | Формасопровождения | Ответственный |
| Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район | Сетевые СМИ и интернет -ресурсы, со-циальные сети | Март | *Совещание с педагогами об основном содер-жании и этапах реализации регио-нального проекта «Современная школа» нацио-нального проекта «Образование» в Краснодарском крае по созданию Центра образова-ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»* | Статьи,новости,анонсы,фоторепортажи |  |
| Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). Запуск разделов сайта | Печатные и сетевые СМИ, интернет - ресурсы, социальные сети | Апрель -май | *Подготовленные материалы* | Новости, интервью,статьи, анонсы, фоторепортажи |  |
| Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением экспертов и тьюторов | Сетевые СМИ и интернет -ресурсы, социальные сети | Апрель -ноябрь | *Выпускается новость об участии педагогов в обра-зовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте*  | Новости, анонсы, фоторепор тажи |  |
| Начало ремонтных работ в помещениях образовательных учреждений, предусмотренных для создания Центров/закупка оборудования/функцион ирование сайтов ОУ в рамках реализации проекта/запуск «горячей линии» по вопросам записи детей в Центры | Сетевые СМИ и интернет -ресурсы, со-циальные сети | Май - июнь | *Публикация адресов, площадок, Центров,* *публикация информации**о присоединении к**проекту на сайтах**муниципального**органа управления**образованием* | Новости фоторепортажи,фотофиксация первоначальногосостоянияпомещений дляпоследующегосравнения |  |
| Старт набора детей/информированиенаселения | Печатные и сетевые СМИ, интернет -ресурсы, социальные сети | Сентябрь | *Онлайн-реклама на сайтах школы, печать плакатов для размещения в местах массового пребывания населения. Организация «горячей линии» (телефон, интернет) по вопросам набора детей* | Статьи,новости,интервью,фоторепортажи |  |
| Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | Сетевые СМИ и интернет -ресурсы, социальные сети | Сентябрь | *Реклама о**деятельности**Центра* | Новости, анонсы, фоторепор тажи |  |
| Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | Печатные и сетевые СМИ, социальные сети | Июнь-август | *Публикации информаций о статусе ремонтных и иных работ.* | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |  |
| Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/ приемка | Телевидение, печатные и сетевые СМИ, социальные сети | Август -сентябрь | *Совещание перед началом очередного учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, отчет о внедрении нового оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход, все участники дают подробные ком-ментарии* | Новости, интервью, статьи, фо-торепорта-жи |  |
| Торжественное открытие Центра | Телевидение и радио, печатные и сетевые СМИ, социальные сети | Сентябрь | *Посещение главой торжественных открытиях Центра.* | Новости,интервью.статьи,анонсы,фото ивидеоматериалы |  |
| Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные и сетевые СМИ, социальные сети | Ноябрь-декабрь | *Отзывы родителей и педагогов, пуб-ликация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте* | Новости, интервью, статьи, анонсы |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**функций центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка** **роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных** **общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,** **технического и гуманитарного профилей на территории муниципального образования Апшеронский район** **в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта** **«Образование»**

Функциями Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории муниципального образования Апшеронский район в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – Центр) являются:

1. Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

2. Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся.

1. Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий.
2. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.

5. Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка
соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей.

1. Содействие развитию шахматного образования.
2. Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность.

8. Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.

9. Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых и гуманитарных компетенций.

10. Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных информационных ресурсах.

11. Содействие созданию и развитию общественного движения школьников,
направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные программы дополнительного образования детей.